Wahlkampfmeeting
Piratenpartei Sektion Bern
2011-06-29
WWF Bildungszentrum
Bollwerk 35
3011 Bern

---
Outline
- Timeline
- Kandidierende
- Unterschriften für PPBE-Liste
- Standaktion 2011-07-09
- Flyer für die Nationalratswahlen
- Fototermin
- Politwerbung
- Spendenaufruf
- Inputs

---
Timeline
Abgabe
Unterschriften
2011-08-08
Fertigstellung
Flyer
Gut zum Druck
2011-08-31
NR-Wahlen
2011-10-23
1. Wahlkampfmeeting
Fertigstellung Flyer
2011-07
2011-08
2011-09
2011-10
2011-11
Anmeldung
Werbematerial
Versand
2011-08-08
1. Standaktion
2011-07-09
Abgabe Listenmaterial
gedruckt
2011-09-13 bis 20
Fototermin tbd

---
Kandidierende
- Spitzenkandidaten
  - 1. Pascal Gloor
  - 2. Reto Spinnler
  - 3.Denis Simonet
  - 4. Pascal Fouquet
- Kandidaten:
  - 5. Jorgo Ananiadis
  - 6. Pascal Vizeli
  - 7. Christian Loosli
  - 8. Sven Widmer
  - 9. Manfred Pürro
  - 10. Lucas Prêtre
  - 11. Fritz Simonet
  - 12. Res Zimmermann

---
Unterschriften für PPBE-Liste
- Die Voraussetzung für die Wählbarkeit der PPBE in den NR-Wahlen 2011 sind 400 Unterschriften!
- Das ist somit eine Conditio Sine Qua Non
- Die 400 Unterschriften müssen bis am 2011-08-08 beglaubigt bei der Staatskanzlei eintreffen.
- Jeder Kandidat muss daher 35< Unterschriften sammeln und auf der jeweiligen Gemeinde der Unterzeichnenden beglaubigen lassen. => Organisation unter den Kandidaten

---
Standaktion 2011-07-09
- Am 9. Juli besteht für die PPBE eine Bewilligung, beim Käfigturm am Bärenplatz Unterschriften für die NR-Liste zu sammeln, und über die Partei zu informieren.
- Wir bitten die Kandidierenden, bei dieser Standaktion mitzumachen. Es ist eine gute Gelegenheit, sich als Kandidat zu präsentieren und zu profilieren.
- Die Aktion geht von 8-16 Uhr. Es dürfen jeweils 4 Personen am Stand anwesend sein. Je mehr Kandidaten mitmachen, desto weniger lange dauert eine Schicht.
- Wer meldet sich freiwillig?? ;-)

---
Flyer für die Nationalratswahlen
- Design =>
- Professioneller Fototermin als Voraussetzung
- Angaben:
  - Name
  - Alter
  - Beruf
  - Zivilstand / Kinder
  - Politische Themen
- Der Flyer wird im Wahlcouvert an die Haushalte des ganzen Kantons Bern geschickt!

---
Fototermin
- Fotograf: Studiolicht.ch
- Ein Termin wird heute festgelegt (Woche nach dem 2011-08-08)
- Kleider:
  - Kann jeder sich individuell Präsentieren?
  - Oder wollen wir eine Kleidervorschrift festlegen?

---
Politwerbung
- Plakate in den Gemeinden
  - Plakate designen
  - Bewilligungen in den Gemeinden holen, Plakat abgeben
- Facebook – Aktion im September
- Mailings an die Basis

---
Spendenaufruf
- Der Wahlkampf kostet was :-/ Wir rechnen mit einem Budget von CHF 30'000, davon 20'000 an Spenden (auch durch die Kandidaten)
- Bisher sind CHF 500 eingegangen.
- Bitte helft mit den Wahlkampf zu finanzieren... ihr wollt doch gewählt werden!

---
Ideen / Inputs / Feedback / Fragen
?